ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общественная палата города Шахты

РЕШЕНИЕ №2

Совета Общественной палаты города Шахты пятого созыва

02 февраля 2024 года

Об участии членов Общественной палаты города Шахты пятого созыва в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации

В соответствии с соглашением о взаимодействии Территориальной избирательной комиссии города Шахты и Общественной палаты города Шахты от 28.04.2017 года, заслушав информацию заместителя председателя Общественной палаты города Шахты пятого созыва, председателя комиссии Общественной палаты города Шахты по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Владимира Викторовича Жемойтеля, Общественная палата города Шахты

РЕШИЛА:

1. Утвердить «План мероприятий Общественной палаты города Шахты пятого созыва по подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации» согласно приложению.

2. Поручить членам Общественной палаты города Шахты пятого созыва определить по 4–5 избирательных участков для мониторинга хода подготовки к голосованию 15–17 марта 2024 года на территории города Шахты.

3. Членам Общественной палаты города Шахты пятого созыва обеспечить оперативное информирование Совета Общественной палаты города Шахты пятого созыва о выявленных недостатках в работе по подготовке к выборам.

4. Работу завершить до 14 марта 2024 года.

5. Итоги работы подвести на заседании Совета Общественной палаты города Шахты пятого созыва в мае 2024 года.

Председатель

Общественной палаты города

Шахты пятого созыва 	                                                                А.В. Скориков

Приложение

к решению Общественной палаты города Шахты пятого созыва

План мероприятий

Общественной палаты города Шахты пятого созыва по подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить в ОП перечень избирательных участков с адресами и номерами телефонов | до 15.02.2024 | Жемойтель В. В. |  |
| 2 | Распределение членов ОП по избирательным участкам | до 20.02.2024 | Председатели комиссий |  |
| 3 | Представление документов в Общественную палату РО по кандидатурам для назначения общественных наблюдателей на выборах | В сроки, установленные ОП РО | Жемойтель. В. В. Колесникова Т. А. |  |
| 4 | Извещение кандидатов для назначения наблюдателями о времени проведения обучения | По графику ОП РО | Колесникова Т. А. |  |
| 5 | Проверка наличия и оформления на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных и информационных материалов | с 15. 02.2024 | Члены Общественной палаты |  |
| 6 | Осмотр подходов и подъездов к помещению для голосования, в том числе с учетом требований государственной программы «Доступная среда» (в том числе наличие пандусов, поручней, кнопок вызовов) | до 10.03.2024 | Члены Общественной палаты |  |
| 7 | Проверка технической оснащенности помещений для голосования: наличие вывесок с обозначением участка, телефонной связи, компьютерной техники, автотранспорта, информационных стендов, сейфов и металлических шкафов, сейф-пакетов, столов и стульев для членов комиссии и наблюдателей, источников резервного электроснабжения. | с 5.03.2024 по 10.03 2024 | Члены Общественной палаты |  |
| 8 | Организация работы участковой комиссии по информированию избирателей о месте и времени голосования | После 5.03.2024 | Члены Общественной палаты |  |
| 9 | Предоставление возможности для проведения сверки со списками избирателей (наличие списков избирателей, дежурных членов избирательной комиссии) | После 5.03 2024 | Члены Общественной палаты |  |
| 10 | Наличие реестра заявлений избирателей для голосования вне помещения для голосования | После 5.03 2024 | Члены Общественной палаты |  |
| 11 | Уведомление Общественной палаты города о выявленных недостатках | В трехдневный срок, но не позднее 14.03.2024 | Члены Общественной палаты |  |
| 12 | Обобщение выявленных нарушений и информирование председателя Общественной палаты | Ежедневно до 14.03.2024 | Жемойтель. В. В. Колесникова Т. А. |  |
| 13 | Направление в органы МСУ сообщений о выявленных нарушениях для принятия мер | По мере выявления недостатков | Скориков А. В. |  |
| 14 | Контроль получения ответов и информирование членов Общественной палаты | При получении ответов | Колесникова Т. А. |  |
| 15 | Консультации по вопросам избирательного права и избирательных процессов | При поступлении запросов | Жемойтель. В.В. |  |

Примечание: В случае появление необходимости или запросов общественных наблюдателей организовать консультации по вопросам избирательного права и избирательного процесса (Исполнитель – Жемойтель В. В.).